## Planilha1
SPRINT | TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | RESPONSÁVEL
SPRINT 1 | Plano de projeto | 2018-10-27 | 2018-11-29 | Isabela, Lucas
| Definir os riscos do projeto | 2018-10-27 | 2018-11-29 | Gabriel, Lucas, Gabriela
| Entregar plano | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel
| Definir e documentar requisitos | 2018-10-31 | 2018-11-02 | Gabriel, Lucas
SPRINT 2 | Matriz de rastreabilidade | 2018-11-02 | 2018-11-05 | Gabriel, Lucas
| Definir estórias | 2018-11-05 | 2018-11-08 | Isabela, Gabriela, Higor
| Desenvolvimento | 2018-11-08 | 2018-11-30 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel
SPRINT 3 | Execução de testes | 2018-11-30 | 2018-12-04 | Gabriela, Higor
| Entrega do produto | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Isabela, Lucas