## Planilha1
TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | RESPONSÁVEL
Plano de projeto | 2018-10-27 | 2018-11-29 | Isabela, Lucas
Definir os riscos do projeto | 2018-10-27 | 2018-11-29 | Gabriel, Lucas, Gabriela
Entregar plano | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel
Definir e documentar requisitos | 2018-10-31 | 2018-11-02 | Gabriel, Lucas
Matriz de rastreabilidade | 2018-11-02 | 2018-11-04 | Gabriel, Lucas
Definir histórias | 2018-11-02 | 2018-11-04 | Isabela, Gabriela, Higor
Entregar artefatos | 2018-11-05 | 2018-11-05 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel
Desenvolvimento | 2018-11-05 | 2018-11-15 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel